## Planning_2024
N° |  | Activités | Quantité | Financement (Acquis; Partiellement; A rechercher) | Janvier |  |  |  | Février |  |  |  | Mars |  |  |  | Avril |  |  |  | Mai |  |  |  | juin |  |  |  | juillet |  |  |  | août |  |  |  | Septembre |  |  |  | Octobre |  |  |  | Novembre |  |  |  | Décembre |  |  |  | Source de financement | Lieu
[5 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
1 |  | REUNIONS DE CONCERTATION
| 2 | Réunion de revue de la situation alimentaire et nutritionnelle courante du pays | 10 | partiellement acquis | [48 empty] | PAH/GIZ, CARE | Ouagadougou | bar: Janvier S4; Février S4; Avril S3; Mai S3; juin S3; juillet S3; août S3; Septembre S3; Octobre S3; Décembre S3
| 4 | Sessions du CPSA | 2 | Acquis | [48 empty] | Etat (Projet PMPSA) | Ouagadougou | bar: Mars S3; Novembre S3
2 |  | RENFORCEMENTS DE CAPACITES
|  | Formation certifiante niveau CH | 1 | Acquis | [48 empty] | Hydromet, CARE | Koudougou | bar: Mai S1
| 4 | Formation des secrétaires sur la gestion numérique du secrétariat | 1 | Acquis | [48 empty] | PAM | Manga | bar: Mars S4
|  | Formation des acteurs du dispositif central et déconcentré du SAP en prévention et gestion des crises sécuritaires | 2 | Acquis | [48 empty] | Hydromet | Kaya | bar: Mai S3
|  | Formation sur l'acquisition/interprétation/analyse des produits d'observation de la terre | 1 | Acquis | [48 empty] | Hydromet | Manga | bar: Mai S4
|  | Formation sur l'analyse des dynamiques des cultures par imagérie satellitaire | 1 | Acquis | [48 empty] | Hydromet | Koudougou | bar: Octobre S1
|  | Organisation d'un voyage d'etude et d'échange d'expérience sur le SAP dans l'espace CILSS (10 personnes) | 1 | Acquis | [48 empty] | Hydromet | 01 pays du CILSS | bar: Avril S2
|  | Formation sur le suivi-évaluation des ressources pastorales | 1 | Partiellement acquis | [48 empty] | PAM | Ziniaré | bar: Mars S4
|  | Formation sur l'analyse des données agrométéorologiques | 1 | A rechercher | [48 empty] | A rechercher | bar: juillet S1
|  | Formation sur le logiciel ARCGis pro | 1 | A rechercher | [48 empty] | A rechercher | bar: Décembre S1
|  | Formation sur le logiciel STATA | 1 | A rechercher | [48 empty] | FAO | Ouagadougou | bar: Octobre S1
| 3 | Formation sur le logiciel "R" | 1 | A rechercher | [48 empty] | FAO | Ouagadougou | bar: juin S3
|  | Formation sur le logiciel Tableau Desktop | 1 | A rechercher | [48 empty] | FAO | Ouagadougou | bar: juin S1
|  | Formation sur l'outil RIMA (Resilience Index Measurement and Analysis) | 1 | A rechercher | [48 empty] | FAO | Ouagadougou | bar: juin S2
|  | Formation sur la Note d'Etat Corporel (NEC) | 1 | A rechercher | [48 empty] | FAO | Kaya | bar: Avril S4
| 6 | Formation sur les drones (phase 2) : ailes fixes | 1 | A rechercher | [48 empty] | FAO | Ouagadougou | bar: juillet S3
|  | Formation SPSS | 1 | A rechercher | [48 empty] | FAO | Koudougou | bar: Avril S1
3 |  | MISSIONS CONJOINTES
| 2 | Mission conjointe de suivi des marchés | 1 | Acquis | [48 empty] | PAM | 13 régions | bar: Février S2
|  | Missions conjointes de suivi-évaluation de la SAN et de la campagne agropastorale | 3 | Acquis | [48 empty] | Etat, Hydromet, SE-CNSA et PRAPS | 13 régions | bar: juillet S2; Septembre S1; Octobre S2
|  | Mission de priorisation des communes | 1 | Acquis | [48 empty] | Hydromet, SE-CNSA, PAM | Provinces en phase 2 et 3 | bar: Avril S1
|  | Mission conjointe de suivi-évaluation de la SAN | 1 | Partiellement acquis | [48 empty] | Hydromet, SE-CNSA | 13 régions | bar: Mai S2
|  | Mission conjointe de suivi-évaluation de la SAN et de priorisation des communes | 1 | A rechercher | [48 empty] | A rechercher | 13 régions | bar: Décembre S2
| 6 | Mission d'évaluation des catastrophes (inondation, sècheresses, etc.) | 3 | A rechercher | [48 empty] | A rechercher | 13 régions | bar: juin S1 to Octobre S4
4 |  | ATELIERS D'ANALYSE
|  | Atelier de revue des outils | 1 | Acquis | [48 empty] | Hydromet | Bobo | bar: juin S4
| 3 | Atelier du Cadre Harmonisé (CH) | 2 | Partiellement acquis | [48 empty] | Etat, PAM, Hydromet, Coopération Suisse, FAO, UNICEF, CARE | Koudougou | bar: Mars S2; Novembre S2
| 1 | Atelier Outcome Analysis (OA) | 2 | A rechercher | [48 empty] | PAM | Ouagadougou | bar: Février S3; Octobre S4
| 2 | Atelier Bilans alimentaire et céréalier | 2 | A rechercher | [48 empty] | PAM | Ouagadougou | bar: Mars S1; Novembre S1
|  | Finalisation du processus AIC | 1 | A rechercher | [48 empty] | PAM | Ouagadougou | bar: Avril S4
5 |  | ENQUETES SPECIFICIQUES
| 3 | Enquête sur la vulnérabilité alimentaire en milieu urbain (Koudougou, Kaya, Ouahigouya, Fada, Dori, Dédougou) | 1 | Acquis | [48 empty] | PAM, Hydromet | 6 régions | bar: Janvier S3 to Février S2
|  | Catégorisation des ménages PDI bénéficiaires de l'appui PAM | 1 | Acquis | [48 empty] | PAM | 6 régions | bar: Janvier S2 to Janvier S4
| 1 | Collecte des paramètres clé HEA | 1 | Partiellement acquis | [48 empty] | PAM | 13 régions | bar: Février S2; Octobre S1
|  | Enquête ENISAN | 2 | Partiellement acquis | [48 empty] | PAM, FAO, Hydromet | 13 régions | bar: Janvier S4 to Février S3; Septembre S2 to Octobre S3
|  | Enquête FSMS | 1 | A rechercher | [48 empty] | PAM | 8 régions | bar: juillet S1 to juillet S4
|  | Actualisation des profils HEA | 2 | A rechercher | [48 empty] | Pro_Act | 2 ZOME
|  | Enquête DIEM | 1 | A rechercher | [48 empty] | FAO | 8 régions | bar: juillet S1 to juillet S4
6 |  | ACTIVITES SOUS-REGIONALES
|  | PREGEC | 3 | Acquis | [48 empty] | Etat (PRSA) | A préciser par le CILSS | bar: Mars S3; Septembre S4; Novembre S3
|  | CT-HEA | 1 | [49 empty] | -
PRODUCTION, GESTION ET DIFFUSION DE L'INFORMATION
|  | Elaboration des bulletins mensuels SAP et trimestriels | 16 | Acquis | [48 empty] | Hydromet | Ouagadougou | bar: Janvier S2; Février S1; Mars S1; Avril S1; Mai S1; juin S1; juillet S1; août S1; août S4 to Septembre S1; Octobre S1; Novembre S1; Décembre S1; Décembre S4
MODERNISATION DU SAP
|  | Plateforme Intégrateur | 1 | Acquis | [48 empty] | Hydromet | Ouagadougou | bar: Février S1 to Décembre S4
|  | Acquisition de fonds documentaire pour la salle de documentation du SAP | 1 | Acquis | [48 empty] | Hydromet | Ouagadougou | bar: Mars S4
|  | Etude de faisabilité d'un champ solaire au profit de la DGESS/SAP | 1 | Acquis | [48 empty] | Hydromet | Ouagadougou | bar: Mars S4
|  | Acquisition de drones de surveillance des cultures | 4 | Acquis | [48 empty] | Hydromet | Ouagadougou | bar: Mars S4
|  | Installation d'un champ solaire au profit du SAP | 1 | Acquis | [48 empty] | Hydromet | Ouagadougou | bar: Novembre S1
|  | Diffusion des bulletins d'information (Impression: bulletins mensuel et bulletins trimestriels) |  | Acquis | [48 empty] | Hydromet | Ouagadougou | bar: Mars S4
|  | Plateforme de données sur la SAN | 1 | A rechercher | [48 empty] | FAO, Banque Mondiale | Ouagadougou | bar: Février S1 to Décembre S4
FONCTIONNEMENT DES SAP RELAIS
| 5 | Formation des SAP relais sur les outils de suivi qualitatif de la SAN | 12 | Acquis | [48 empty] | Hydromet | 12 régions | bar: juin S1; juin S4
|  | Formation des SAP relais sur la collecte des données socio-économiques |  | Acquis | [48 empty] | Hydromet | bar: juin S1; juin S4
|  | Appui des SAP relais à la mise en place de base données | 13 | Acquis | [48 empty] | Hydromet | 13 régions | bar: août S1 to août S4
|  | Formation sur les outils de collectes et de transmission électroniques des données de sécurité alimentaire | 5 | Acquis | [48 empty] | Hydromet | 5 régions | bar: juillet S2
|  | Formation des conseils régionaux de sécurité alimentaire sur l’outil cadre harmonisé | 3 | Acquis | [48 empty] | Hydromet | 3 régions | bar: Mars S4
|  | Plaidoyer auprès des autorités communales sur la prise en charge du charge du fonctionnement des SAP communaux | 6 | Acquis | [48 empty] | Hydromet | 6 régions | bar: Novembre S4
|  | Suivi des points focaux SAP communautaire et élaboration des éditoriaux |  | A rechercher | [48 empty] | A rechercher | Ouagadougou
|  | Elaboration d'une methodologie harmonisé de la collecte, traitement et analyse des données de securité alimentaire au BF | 1 | A rechercher | [48 empty] | A rechercher | Ouagadougou
|  | Elaboration d'un manuel de conduite des missions de suivi-évaluation de la situation alimentaire et nutritionnelle et de la campagne agropastorale | 1 | A rechercher | [48 empty] | A rechercher | Ouagadougou